Plano de Criação e Comercialização

Sistema de Agentes de IA para Escritórios de Advocacia

| Objetivo | Transformar o Prompt-Mestre em um produto vendável, seguro e implantável. |
| --- | --- |
| Escopo recomendado | MVP comercial com atendimento, triagem, CRM, documentos, minutas assistidas, prazos, compliance e indicadores básicos. |
| Estimativa para venda | 14 a 20 semanas para MVP pago com escopo controlado; 6 a 9 meses para SaaS robusto. |
| Premissa central | A IA apoia, organiza e minuta; decisões jurídicas, envios externos e protocolos exigem validação humana. |

# 1. Decisão Estratégica

O documento-base descreve uma arquitetura ampla de agentes para um escritório de advocacia, incluindo atendimento, CRM, marketing jurídico, peticionamento, controladoria, financeiro, qualidade, compliance, BI e gestão de conhecimento. Para transformar essa visão em produto, a recomendação é lançar primeiro uma versão vendável de menor risco, com foco em organização, triagem, rastreabilidade e minutas assistidas.

Recomendação principal Não iniciar pelo sistema completo. Iniciar por um MVP jurídico-operacional que resolva dores reais de escritório: demora no atendimento, perda de leads, falta de padronização, documentos espalhados, pendências sem controle e ausencia de rastreabilidade nas entregas da IA.

# 2. Produto Vendável Inicial

O primeiro produto deve ser posicionado como uma plataforma de apoio operacional para escritórios de advocacia, com agentes de IA supervisionados. A promessa comercial deve ser produtividade, organização, padronização e segurança institucional, sem prometer substituição do advogado ou automatização integral de decisão jurídica.

| Modulo | Funcao no MVP | Valor comercial |
| --- | --- | --- |
| Atendimento e triagem | Coletar dados, classificar urgência e organizar o primeiro contato. | Reduz tempo de resposta e evita perda de informações. |
| CRM jurídico | Gerenciar leads, etapas, follow-ups, propostas e status de contratacao. | Aumenta conversão e previsibilidade comercial. |
| Clientes e processos | Centralizar cadastro, histórico, documentos, pendências e responsáveis. | Cria memoria operacional do escritório. |
| Documentos | Receber, classificar, nomear e vincular arquivos a cliente, processo ou tarefa. | Reduz desorganização e retrabalho. |
| Minutas assistidas | Gerar rascunhos de mensagens, checklists, propostas e pecas simples com validação. | Acelera produção sem dispensar revisão humana. |
| Prazos e tarefas | Registrar pendências, alertar vencimentos e distribuir responsáveis. | Diminui risco operacional. |
| Compliance/LGPD | Alertar dados sensiveis, risco etico, sigilo e necessidade de aprovação. | Aumenta confianca para uso profissional. |
| Indicadores básicos | Mostrar leads, conversoes, tarefas, prazos, produtividade e inadimplência simples. | Ajuda o gestor a enxergar gargalos. |

# 3. Escopo que Deve Ficar Fora do MVP

Alguns recursos são importantes, mas aumentam muito o prazo, o risco técnico ou o risco jurídico. Eles devem entrar apenas depois que o produto estiver validado com clientes reais.

Protocolo automático de petições em tribunais.

Integração completa com PJe, e-SAJ, Projudi e demais sistemas processuais.

Automação de acordos, confissões, renúncias ou desistências.

Jurisprudência automática sem fonte auditável.

Financeiro avançado com conciliação bancária completa.

BI complexo com jurimetria profunda.

Marketing jurídico com publicação automática sem aprovação humana.

# 4. Fases de Desenvolvimento

| Fase | Duracao | Entregas principais | Criterio de conclusão |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Produto e requisitos | 1 a 2 semanas | Escopo, personas, fluxos, regras de autonomia, arquitetura funcional e backlog. | MVP fechado e priorizado. |
| 1. Base técnica | 2 a 3 semanas | Login, perfis, banco de dados, auditoria, cadastros centrais e estrutura dos agentes. | Ambiente navegavel com usuários e dados essenciais. |
| 2. Nucleo operacional | 4 a 6 semanas | Clientes, leads, CRM, atendimentos, documentos, tarefas, prazos e histórico. | Escritório consegue operar uma rotina basica no sistema. |
| 3. Agentes do MVP | 6 a 8 semanas | Coordenador, triagem, atendimento, CRM, documentos, minutas, revisão, prazos e compliance. | Agentes geram entregas padronizadas com fontes, riscos e validação. |
| 4. Integrações essenciais | 3 a 6 semanas | E-mail, agenda, armazenamento, exportação de relatórios e canais de atendimento. | Fluxos principais conectados a ferramentas reais. |
| 5. Seguranca e governanca | 3 a 4 semanas | LGPD, logs, permissões, termos, backups, bloqueios e matriz de risco. | Produto apto a tratar dados sensiveis com controle. |
| 6. Piloto | 4 a 6 semanas | Uso em 2 a 5 escritórios, ajustes, metricas, treinamento e suporte. | Produto validado por usuários reais. |
| 7. Comercialização | 2 a 4 semanas | Site, demo, contratos, planos, onboarding, materiais comerciais e suporte. | Produto pronto para venda recorrente. |

# 5. Cronograma Recomendado

| Marco | Quando | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Demonstração navegavel | Semana 6 a 8 | Sistema com telas principais, fluxo de atendimento/CRM e agentes em modo demonstração. |
| MVP interno | Semana 10 a 12 | Equipe consegue cadastrar clientes, rodar triagens, gerar minutas e controlar pendências. |
| MVP pago controlado | Semana 14 a 20 | Produto apto a vender para primeiros clientes com onboarding acompanhado. |
| SaaS robusto | Mes 6 a 9 | Produto mais estavel, com integrações, relatórios, segurança reforcada e base de clientes inicial. |
| Produto completo ampliado | Mes 9 a 12+ | Expansão para módulos avançados: financeiro, BI, controladoria profunda e integrações processuais. |

# 6. Arquitetura Funcional

A arquitetura deve separar a plataforma operacional dos agentes de IA. O sistema registra dados, controla permissões, organiza histórico e aplica regras de negócio. Os agentes atuam sobre esse contexto, sempre com limites de autonomia e rastreabilidade.

Camada de interface: dashboard, CRM, clientes, processos, documentos, tarefas, relatórios e área dos agentes.

Camada operacional: regras de negócio, permissões, auditoria, notificações, filas de revisão e workflow.

Camada de dados: clientes, leads, processos, documentos, atendimentos, propostas, tarefas, prazos, pagamentos e logs.

Camada de IA: prompts versionados, agentes especializados, base de conhecimento, classificadores e geração de minutas.

Camada de segurança: LGPD, segregação por escritório, criptografia, backups, logs, controle de acesso e alertas de risco.

Camada de integrações: e-mail, agenda, armazenamento, atendimento e futuras integrações processuais.

# 7. Agentes da Primeira Versão

| Agente | Prioridade | Autonomia | Saida principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordenador Geral | Alta | Classifica e roteia; não decide jurídicamente. | Relatorio de demanda com riscos e próximos passos. |
| Triagem e Classificação | Alta | Organiza dados e identifica urgência. | Tipo de demanda, área, documentos e setor indicado. |
| Atendimento Inicial | Alta | Coleta informações e sugere mensagens. | Mensagem humanizada e formulario de triagem. |
| CRM e Relacionamento | Alta | Sugere follow-ups e status. | Registro de lead, etapa, pendências e risco de perda. |
| Gestao Documental | Alta | Classifica e nomeia arquivos. | Vinculo, nome padronizado e pendências documentais. |
| Prazos e Agenda | Alta | Alerta e organiza tarefas. | Lista de prazos, responsáveis e riscos. |
| Peticionamento Assistido | Media | Gera rascunho, nunca versão final. | Minuta com lacunas, fontes e alerta de revisão. |
| Revisão Jurídica | Media | Aponta inconsistencias. | Checklist de revisão técnica e riscos. |
| Compliance, Etica e LGPD | Alta | Pode bloquear saida sensivel. | Alerta de risco, gravidade e providencia recomendada. |
| BI Basico | Media | Analisa dados cadastrados. | Indicadores simples e gargalos operacionais. |

# 8. Equipe Recomendada

| Perfil | Alocacao sugerida | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Product owner jurídico | Meio período | Validar fluxos, linguagem, riscos, regras de autonomia e requisitos do escritório. |
| Tech lead/full-stack senior | Integral | Arquitetura, backend, frontend, segurança técnica e revisão de codigo. |
| Desenvolvedor full-stack | Integral | Telas, APIs, cadastros, workflows e integrações. |
| Especialista IA/prompt engineering | Meio a integral | Agentes, prompts, avaliações, guardrails e rastreabilidade. |
| UX/UI designer | Parcial | Fluxos, telas, experiência do advogado, dashboard e onboarding. |
| QA/testes | Parcial | Testes funcionais, regressão, segurança basica e aceitacao. |
| Consultor LGPD/compliance | Pontual | Políticas, termos, riscos de dados e governanca. |

# 9. Critérios para o Sistema Estar Apto a Ser Vendido

O sistema resolve um fluxo completo: lead entra, é triado, vira oportunidade, recebe follow-up, gera minuta e cria pendências.

Todas as respostas relevantes da IA mostram informações usadas, lacunas, riscos e necessidade de validação humana.

Usuários conseguem operar sem treinamento longo.

Há controle de acesso por perfil e segregação de dados por escritório.

Há logs de auditoria das ações e das respostas dos agentes.

O sistema possui termos, política de privacidade, regras de uso e avisos de responsabilidade profissional.

Há backup, rotina mínima de suporte e procedimento de incidentes.

O piloto demonstrou ganho prático em tempo de resposta, organização e redução de retrabalho.

# 10. Riscos e Controles

| Risco | Impacto | Controle recomendado |
| --- | --- | --- |
| IA inventar fatos, jurisprudencia ou documentos | Alto | Rastreabilidade obrigatoria, respostas com lacunas e bloqueio de afirmações sem fonte. |
| Uso indevido em comúnicacao jurídica sensivel | Alto | Fila de aprovação humana para mensagens, propostas, petições, contratos e pareceres. |
| Exposicao de dados pessoais ou sigilosos | Alto | Permissoes, segregação por escritório, criptografia, anonimização e logs. |
| Escopo grande demais para primeira versão | Alto | MVP limitado, backlog faseado e criterio claro de não incluir integrações processuais no inicio. |
| Baixa confianca dos advogados | Medio/Alto | Explicar fontes, permitir edicao, registrar histórico e usar pilotos com feedback real. |
| Produto dificil de vender | Medio | Vender dor objetiva: atendimento, CRM, documentos, tarefas e minutas assistidas. |

# 11. Pacotes Comerciais Sugeridos

| Plano | Publico | Recursos |
| --- | --- | --- |
| Starter | Escritórios pequenos | Atendimento, triagem, CRM, documentos, tarefas e agentes básicos. |
| Professional | Escritórios em crescimento | Tudo do Starter, minutas assistidas, compliance, indicadores e integrações essenciais. |
| Enterprise | Operações maiores | Permissoes avancadas, auditoria ampliada, customizações, suporte prioritario e BI expandido. |

# 12. Próximos Passos Imediatos

Fechar o escopo do MVP em até 10 módulos e até 10 agentes iniciais.

Definir stack técnica, modelo de hospedagem e política de dados.

Desenhar as telas principais: dashboard, CRM, cliente, processo, documentos, tarefas e agentes.

Criar backlog com histórias de usuário e critérios de aceite.

Construir demonstração em 6 a 8 semanas.

Selecionar 2 a 5 escritórios para piloto controlado.

Preparar materiais comerciais e contrato SaaS antes da venda paga.

# Conclusão

O sistema pode se tornar um produto vendável em aproximadamente 14 a 20 semanas, desde que o primeiro lançamento seja tratado como MVP jurídico-operacional e não como automação completa de escritório. A vantagem competitiva inicial está em unir atendimento, CRM, documentos, tarefas, minutas assistidas e compliance em uma única experiência simples, auditável e segura.